## COCOMO II
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO
U2T2
Integrantes: GRUPO2
Prototipo funcional de un Sistema para la Contratación de Talento Humano de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE: Módulo de registro de postulación.
Lenguaje | Líneas de Código (LOC) | Fórmula KLOC | KLOC
CSS | 12925 | 12.925 | 12.925
SCSS | 10234 | 10.234 | 10.234
TypeScript | 2348 | 2.348 | 2.348
Html | 528 | 0.528 | 0.528
Markdown | 257 | 0.257 | 0.257
INI | 13 | 0.013 | 0.013
PHP | 1 | 0.001 | 0.001
SVG | 1 | 0.001 | 0.001
Java | 376 | 0.376 | 0.376
Bourne Shell | 102 | 0.102 | 0.102
DOS Batch | 69 | 0.069 | 0.069
Gradle | 41 | 0.041 | 0.041
Properties | 36 | 0.036 | 0.036
TOTAL | 26931 | 26.931 | 26.931
Entre 2 KLOC y 50 KLOC
Constante en COCOMO II
| A | 2.94
Primer Paso: Calcular los Factores de Escala (SF)
Factor de Escala | Descripción | Valor
PREC (Precedencia) | Experiencia en proyectos similares | 3.5
FLEX (Flexibilidad) | Flexibilidad de desarrollo | 2.8
RESL (Resolución de Arquitectura) | Grado de resolución y estabilidad del diseño | 3
TEAM (Cohesión del equipo) | Capacidad de comunicación y experiencia del equipo | 3.2
PMAT (Madurez del Proceso) | Madurez de los procesos de desarrollo | 4
TOTAL | Suma total de los valores | 16.5
Escala del Proyecto (E) | E = 0.91 + 0.01 * TOTAL | 1.075
PREC (3)+FLEX (4)+RESL (3)+TEAM (3)+PMAT (3)=16
| Escala del proyecto |  |  | MM sin EAF
| E | 1.075 |  | MM | 101.3605
Segundo Paso: Multiplicadores de Esfuerzo (EM)
Multiplicador de Esfuerzo (EM) | Descripción | Valor
Confiabilidad (RELY) | En que nivel es confiable el producto | 1
Base de Datos (DATA) | Base de datos del proceso | 1.08
Complejidad del Producto (CPLX) | Complejidad de poder desarrollar el modulo | 1.17
Capacidad del Equipo (TEAM) | Experiencia y habilidad del personal | 1
FCIL (Facilidad de Soporte) | Capacidad del equipo en resolver los problemas | 0.91
Facilidad de Desarrollo (TOOL) | Facilidad de la herramienta para el desarrollo | 1
EAF | EAF = C2 * C3 * C4 * C5 * C6 * C7 | 1.1499
Paso Tres: Cálculo del Esfuerzo (PM - Person - Months)
Variable | Valor | Fórmula
A (Constante) | 2.94 | Constante definida por COCOMO II
SIZE (KLOC) | 26.931 | Tamaño en miles de líneas de código
E (Escala) | 1.075 | 0.91 + 0.01 * SUM(Factores de Escala)
EAF | 1.1499 | Producto de los multiplicadores de esfuerzo
MM (Meses-persona) | 116.552 | A*(SIZE^E)*EAF
Variable | Valor | Descripción
A | 2.94 | Constante definida en COCOMO II
Tamaño | 26.931 | Tamaño del proyecto en KLOC
E | 1.075 | Escala calculada del proyecto
EM | 1.1499 | Effort Adjustment Factor (EAF)
MM
| MM | 116.552
E: | 1.075 |  |  | El esfuerzo estimado del proyecto de integración, es de 116,55 meses-personas.
PM o MM: | PM=2.94×(143,261)^1.08×1,1499
Resultado: | 116.552 | meses-persona
Paso Cuatro: Cálculo del Tiempo (TDEV)
Variable | Valor | Descripción
C | 3.67 | Constante definida en COCOMO II
PM | 116.552 | Meses-persona
F= | 0.313 |  |  | El proyecto tardará 16,274 meses (aproximadamente)
TDEV= | 16.2737 | meses
Paso Cinco: Cálculo del Costo
Costo Total=PM×Costo por Persona-Mes
Variable | Valor | Descripción
PM | 116.552 | Meses-persona
Costo por Persona-Mes | 750 | Esto depende de la estimación en base a la realidad |  | El costo estimado del proyecto completo es de 87414,01 USD.
Costo Total= | 87414.0051 | USD
Costo Mensual= | 5371.4838 | USD por mes |  | El costo por mes durante el desarrollo es de 5371,484 USD.

## CONCLUSION COCOMO II
CONCLUSIÓN
El esfuerzo estimado para el proyecto es de 12.56 meses-persona, lo que refleja su tamaño (4419 líneas de código) y los factores del entorno de desarrollo. El proyecto se clasifica como orgánico, de baja complejidad.
RECOMENDACIÓN
Se sugiere conformar un equipo para distribuir el esfuerzo y reducir el tiempo total. Además, optimizar los factores de ajuste (EAF) puede disminuir el esfuerzo requerido.

## CONCLUSION HERRAMIENTA
CONCLUSIÓN
El esfuerzo estimado para el proyecto es de 12.56 meses-persona, lo que refleja su tamaño (4419 líneas de código) y los factores del entorno de desarrollo. El proyecto se clasifica como orgánico, de baja complejidad.
RECOMENDACIÓN
Se sugiere conformar un equipo para distribuir el esfuerzo y reducir el tiempo total. Además, optimizar los factores de ajuste (EAF) puede disminuir el esfuerzo requerido.