## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 19 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (5 de 19) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (3 de 19) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 19) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (11 de 19) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 19) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 19) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 19) |  | ^ | 8 | (0 de 19) | ^ | 9 | (0 de 19) | ^ | 10 | (0 de 19) | ^
| Tarea 18: | TAREA18 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE!
| Descripción: | Creacion de loss controladores para la comunicacion REST con el front-end | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Crear proyecto y aprender sobre como manejar el proyecto en Jira por parte de la UTIC | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2024-11-11 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2024-11-21 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 11 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | 0 | [7 empty] | Asignado: | Georginio Troya
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 17: | TAREA17 | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | TAREA13 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE!
| Descripción: | Creacion de los DTOS por cada entidad para la comunicacion de los datos serializables en java | #VALUE! |  |  | Descripción: | Creacion de seeder de datos | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Creacion de script para oracle 12c, creacion de las tablas necesarias con sus respectiva nomenclatura | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2024-11-04 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2024-11-08 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-21 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2024-11-08 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Erick Criollo | [7 empty] | Asignado: | Georginio Troya
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 16: | TAREA16 | #VALUE! |  |  | Tarea 12: | TAREA12 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | Creacion de los servicios, la capa donde hacemos nuestro CRUD | #VALUE! |  |  | Descripción: | Backend-maquetacion-base de datos | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Configuracion e instalacion de los dos proyectos, tanto a nivel de frontend y backend. | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2024-10-28 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-22 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2024-11-01 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-22 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2024-11-01 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 5 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Ruben Arroyo | [7 empty] | Asignado: | Georginio Troya
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 15: | TAREA15 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
| Descripción: | Creacion de los repositorios para comunicacion desde springboot a la base de datos | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Reunion con el ing tutor y Alexandra Tapia, donde ya nos proporcionaron el proyecto creado y subido al Gitlab, ademas nos dio una introduccion de como instalar y utilizar el proyecto plantilla que disponian | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2024-10-21 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2024-10-25 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2024-10-25 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Pedro Mega | [12 empty] | Asignado: | Georginio Troya
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 14: | TAREA14 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 7: | TAREA7 | #VALUE!
| Descripción: | Creacion de Modelos de las entidades que existen en la base de datos llamada uzptapelación | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Segunda reunion con UTIC para conversar sobre la creacion del proyecto en el github, ademas de comentarnos que los requerimientos de talento humano iban a ser reemplanteados por cambio el cambio de personal. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2024-10-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2024-10-18 | #VALUE!
| Final: | 2024-11-21 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2024-10-18 | #VALUE!
| Duración: | 4 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Georginio Troya | [12 empty] | Asignado: | Georginio Troya
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | TAREA6 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Primera reunion con el tutor Ing.Guayasamin y la Ing. Alexandra Tapia de Utic, en donde nos converso el estado de los requerimientos para el modulo de apelaciones | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-09-23 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-09-27 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-09-27 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Erick Criollo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | TAREA5 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Utic, creo usuarios y contraseñas para acceder al github de la espe donde se alojara todo el proyecto | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-09-02 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-09-04 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-09-04 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Georginio Troya
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Utic nos proporciono un manual de instalacion del VPN, ademas que nos entregaron un usuario y una contraseña | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-09-30 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-10-02 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-10-02 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Erick Criollo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Analizar los requerimientos, ademas de conocer el ambiente de desarrollo para el proyecto de apelaciones | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-09-23 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-09-27 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-09-27 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Erick Criollo
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Creacion de historias de usuario, para presentar en la hora clase con el ingeniero Fonseca | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-08-26 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-08-30 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-08-30 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Georginio Troya
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Toma de requerimientos a talento humano | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2024-07-22 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2024-07-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2024-07-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Georginio Troya

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | TAREA1 | Toma de requerimientos a talento humano | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 5 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | Creacion de historias de usuario, para presentar en la hora clase con el ingeniero Fonseca | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 5 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | TAREA3 | Analizar los requerimientos, ademas de conocer el ambiente de desarrollo para el proyecto de apelaciones | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 5 días | 0 días | Erick Criollo | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 | Utic nos proporciono un manual de instalacion del VPN, ademas que nos entregaron un usuario y una contraseña | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 3 días | 0 días | Erick Criollo | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | TAREA5 | Utic, creo usuarios y contraseñas para acceder al github de la espe donde se alojara todo el proyecto | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 3 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 5
COMPLETADO | NORMAL | TAREA6 | Primera reunion con el tutor Ing.Guayasamin y la Ing. Alexandra Tapia de Utic, en donde nos converso el estado de los requerimientos para el modulo de apelaciones | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 5 días | 0 días | Erick Criollo | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA7 | Segunda reunion con UTIC para conversar sobre la creacion del proyecto en el github, ademas de comentarnos que los requerimientos de talento humano iban a ser reemplanteados por cambio el cambio de personal. | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 5 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | TAREA8 | Reunion con el ing tutor y Alexandra Tapia, donde ya nos proporcionaron el proyecto creado y subido al Gitlab, ademas nos dio una introduccion de como instalar y utilizar el proyecto plantilla que disponian | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 5 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 8
COMPLETADO | NORMAL | TAREA9 | Configuracion e instalacion de los dos proyectos, tanto a nivel de frontend y backend. | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 5 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 9
COMPLETADO | NORMAL | TAREA10 | Creacion de script para oracle 12c, creacion de las tablas necesarias con sus respectiva nomenclatura | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 5 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA11 | Crear proyecto y aprender sobre como manejar el proyecto en Jira por parte de la UTIC | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 11 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 11
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA12 | Backend-maquetacion-base de datos | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 5 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 12
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA13 | Creacion de seeder de datos | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 4 días | 0 días | Erick Criollo | Tarea 13
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA14 | Creacion de Modelos de las entidades que existen en la base de datos llamada uzptapelación | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 4 días | 0 días | Georginio Troya | Tarea 14
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA15 | Creacion de los repositorios para comunicacion desde springboot a la base de datos | [5 empty] | Pedro Mega | Tarea 15
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA16 | Creacion de los servicios, la capa donde hacemos nuestro CRUD | [5 empty] | Pedro Wave | Tarea 16
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA17 | Creacion de los DTOS por cada entidad para la comunicacion de los datos serializables en java | [5 empty] | Pedro Wave | Tarea 17
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA18 | Creacion de loss controladores para la comunicacion REST con el front-end | [5 empty] | Pedro Wave | Tarea 18
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Georginio Troya | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Erick Criollo | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  |  | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 6 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 9 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 10 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 12 | 2 | 3 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 13 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 14 | 1 | 2 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 15 | 1 | 2 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 16 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 17 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 18 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 6 | 2-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 7 | 2-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 8 | 2-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 17 | 1 | 2-1 |  | 2 | 13 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 11 | 2 | 10 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 17 | 2 | 2-2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 17 | 3 | 2-3 | 13 | 2 | 13 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
14 | 2 | 17 | 4 | 2-4 |  | 2 | 13 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
15 | 2 | 17 | 5 | 2-5 |  | 2 | 13 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | 2 | 17 | 6 | 2-6 |  | 2 | 13 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 17 | 7 | 2-7 |  | 2 | 13 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 17 | 8 | 2-8 |  | 2 | 13 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 17 | 0 |  |  | 2 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 1 | 2-1 |  | 3 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 2 | 2-2 |  | 3 | 12 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 3 | 2-3 |  | 3 | 12 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 4 | 2-4 |  | 3 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 5 | 2-5 |  | 3 | 12 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 6 | 2-6 |  | 3 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 7 | 2-7 |  | 3 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 8 | 2-8 |  | 3 | 12 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 0 |  |  | 3 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 1 | 2-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 2 | 2-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 3 | 2-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 4 | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 5 | 2-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 6 | 2-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 7 | 2-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 8 | 2-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 1 | 2-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 2 | 2-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 3 | 2-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 4 | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 5 | 2-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 6 | 2-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 7 | 2-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 8 | 2-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  | 84 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >